## Project Plan
KẾ HOẠCH DỰ ÁN
Tên dự án: | evershop shoes store | Thời gian dự kiến: | 01/09/2025 - 16/11/2025
Giai đoạn | Nội dung chính | Bắt đầu | Kết thúc | Độ dài (ngày) | Người làm
Khởi tạo dự án | Yêu cầu: Thực hiện xây dựng Evershop Shoes Store dựa trên nền tảng mã nguồn mở Evershop. Chọn lọc các modules thiết yếu (Auth, CMS, Catalog, Checkout, Customer, Oms) để tiến hành xây dựng trước và đảm bảo hoạt động luồng mua hàng chính. Ngoài ra cần thực hiện: - Xác định tổng quan phạm vi dự án, yêu cầu và mục tiêu - Xác định quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa cho shop bán giày - Xác định use case và các user stories cho hệ thống Kết quả: Tài liệu mô tả kinh doanh (BRD) | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 15 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Phân tích | Yêu cầu: - Tài liệu Mô tả yêu cầu kinh doanh (BRD) được xác nhận và ổn định - Phân tích yêu cầu khách hàng thành sơ đồ use case - Đặc tả chi tiết từng use case - Mô tả giao diện cho từng use case - Xác định các nhiệm vụ tổng quát và mốc thời gian chính cho dự án Kết quả: - Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS): gồm các yêu cầu chức năng/phi chức năng, use case, focused use case, giao diện người dùng, các ràng buộc và giả định - Excel tổng hợp các use case - Excel tổng hợp các GUI và hướng dẫn sử dụng giao diện - Excel Kế hoạch dự án: gồm lịch trình thực hiện, sprint backlog, product backlog | 16/09/2025 | 05/10/2025 | 20 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Thiết kế | Yêu cầu: - Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) được xác nhận và ổn định - Xác định Kiến trúc hệ thống (System Architecture) - Xác định Sơ đồ liên lạc (Communication Diagram) - Xác định Bản vẽ triển khai (Deployment Diagram) - Xác định Mô hình kiến trúc C4 (C4 Model) - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Xác định Kịch bản kiểm thử (Test plan) Kết quả: - Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - Tài liệu Kịch bản kiểm thử (Test plan) | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 14 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Sprint 1: | Phát triển Sprint 1 (Auth & CMS - Platform First) Yêu cầu : • Triển khai module auth: login/logout admin/customer, token JWT, middleware protected routes, role validation • Triển khai module cms: admin dashboard cơ bản, pages, widgets • Sync từ FullBase, tách module, viết unit test Jest (Ước tính coverage >60%) • Tích hợp kiểm thử tự động (lint, test) trong CI/CD Kết quả: • Module auth & cms hoàn thiện, test pass. | 06/10/2025 | 19/10/2025 | 14 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Sprint 2 | Phát triển Sprint 2 (Catalog) Yêu cầu: • Triển khai module catalog: product listing, category, filter/search, collections • Bổ sung E2E test Cypress cho UI admin/customer login • Mở rộng CI/CD: thêm job build, Cypress (skip nếu chưa UI đầy đủ) Kết quả: • Module catalog hoàn thiện, integrate với auth/cms | 20/10/2025 | 26/10/2025 | 7 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Sprint 3 | Phát triển Sprint 3 (Checkout & OMS) Yêu cầu : • Triển khai module checkout: cart add/remove, payment process • Triển khai module oms: order listing, status update, management • Viết test unit/E2E cho checkout flow • Tối ưu CI/CD pipeline cho deployment staging Kết quả: • Module checkout & oms hoàn thiện, pass test | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 7 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm
Sprint 4 | Phát triển Sprint 4 (Customer) Yêu cầu: • Triển khai module customer: account register/login, profile update • Integrate với auth, thêm test E2E customer flows • Triển khai Docker full, push GHCR, deploy production Kết quả: • Module customer hoàn thiện, hệ thống sẵn sàng nghiệm thu | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 7 | Châu Gia Anh Dương Lê Khánh Đào Thị Thanh Tâm

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
User Story ID | User Story | Priority | Sprint
AUTH-01 | Là người dùng (customer hoặc admin), tôi muốn đăng nhập để truy cập hệ thống. | High | 1
AUTH-02 | Là admin, tôi muốn quản lý role và quyền truy cập để bảo mật hệ thống. | High | 1
AUTH-03 | Là customer, tôi muốn đăng ký tài khoản để mua sắm. | High | 1
AUTH-04 | Là người dùng, tôi muốn đăng xuất để bảo mật tài khoản. | Medium | 1
CMS-01 | Là admin, tôi muốn truy cập dashboard để quản lý hệ thống. | High | 1
CMS-02 | Là admin, tôi muốn tạo và chỉnh sửa pages/widgets để tùy chỉnh giao diện. | High | 1
CMS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý setting hệ thống (cache, redis, db). | Medium | 1
CAT-01 | Là customer, tôi muốn xem danh sách sản phẩm mới nhất để khám phá. | High | 2
CAT-02 | Là customer, tôi muốn lọc sản phẩm theo category, giá, thương hiệu. | High | 2
CAT-03 | Là customer, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để nhanh chóng tìm hàng. | Medium | 2
CAT-04 | Là admin, tôi muốn quản lý sản phẩm (add/edit/delete, attributes). | High | 2
CAT-05 | Là admin, tôi muốn quản lý categories và collections. | High | 2
CHK-01 | Là customer, tôi muốn thêm sản phẩm vào cart để mua sắm. | High | 3
CHK-02 | Là customer, tôi muốn xem và chỉnh sửa cart (remove, update qty). | High | 3
CHK-03 | Là customer, tôi muốn checkout và thanh toán đơn hàng. | High | 3
OMS-01 | Là admin, tôi muốn xem danh sách đơn hàng để quản lý. | High | 3
OMS-02 | Là admin, tôi muốn update status đơn hàng (processing, shipped). | High | 3
OMS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý inventory liên kết với đơn hàng. | Medium | 3
CUS-01 | Là customer, tôi muốn xem profile và update thông tin. | High | 4
CUS-02 | Là customer, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng. | Medium | 4
CUS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách customer. | Medium | 4

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
User Story ID | User Story | Task | Sprint
AUTH-01 | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập để truy cập hệ thống. | Triển khai service loginUserWithEmail | 1
Triển khai API generateToken và refreshToken
Viết middleware auth cho protected routes
AUTH-02 | Là admin, tôi muốn quản lý role và quyền truy cập. | Thêm role validation trong middleware | 1
AUTH-03 | Là customer, tôi muốn đăng ký tài khoản. | Triển khai service registerCustomer (nếu có UI) | 1
AUTH-04 | Là người dùng, tôi muốn đăng xuất. | Triển khai service logoutUser | 1
CMS-01 | Là admin, tôi muốn truy cập dashboard để quản lý hệ thống. | Sync CMS module từ FullBase, thiết lập admin dashboard | 1
CMS-02 | Là admin, tôi muốn tạo/edit pages/widgets. | Triển khai CMS pages và widgets cơ bản | 1
CMS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý setting. | Thiết lập setting cho cache, redis, db | 1
CAT-01 | Là customer, tôi muốn xem danh sách sản phẩm mới nhất. | Triển khai API product listing | 2
Hiển thị trên frontend
CAT-02 | Là customer, tôi muốn lọc sản phẩm. | Triển khai API filter (category, price, brand) | 2
Cập nhật UI filter
CAT-03 | Là customer, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm. | Triển khai API search | 2
CAT-04 | Là admin, tôi muốn quản lý sản phẩm. | Triển khai admin product CRUD + attributes | 2
CAT-05 | Là admin, tôi muốn quản lý categories/collections. | Triển khai admin category/collection CRUD | 2
CHK-01 | Là customer, tôi muốn thêm sản phẩm vào cart. | Triển khai API add to cart | 3
CHK-02 | Là customer, tôi muốn xem/edit cart. | Triển khai API view/update/remove cart | 3
CHK-03 | Là customer, tôi muốn checkout và thanh toán đơn hàng. | Triển khai checkout flow + payment integration | 3
OMS-01 | Là admin, tôi muốn xem danh sách đơn hàng. | Triển khai API order listing | 3
OMS-02 | Là admin, tôi muốn update status đơn hàng. | Triển khai API update order status | 3
OMS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý inventory liên kết đơn hàng. | Triển khai inventory update khi order | 3
CUS-01 | Là customer, tôi muốn xem/update profile. | Triển khai API customer profile | 4
CUS-02 | Là customer, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng. | Triển khai API order history for customer | 4
CUS-03 | Là admin, tôi muốn quản lý danh sách customer. | Triển khai admin customer CRUD | 4